## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT - GESTIÓN DE PROYECTOS
Generado: 20/01/2026
CRONOGRAMA - JANUARY 2026
ID | Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración | Progreso | Estado | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
FASE 1: PLANIFICACIÓN
1 | Definición de alcance | María González | 20/01/2026 | 23/01/2026 | 3 días | 100% | Completado
2 | Análisis de requisitos | Carlos Ruiz | 22/01/2026 | 27/01/2026 | 5 días | 100% | Completado
3 | Asignación de recursos | Ana López | 24/01/2026 | 27/01/2026 | 3 días | 100% | Completado
FASE 2: DISEÑO
4 | Diseño arquitectura | Pedro Martínez | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 6 días | 80% | En Progreso
5 | Diseño interfaz usuario | Laura Sánchez | 28/01/2026 | 04/02/2026 | 7 días | 75% | En Progreso
6 | Prototipado | Jorge Fernández | 30/01/2026 | 04/02/2026 | 5 días | 60% | En Progreso
FASE 3: DESARROLLO
7 | Desarrollo backend | Roberto Torres | 04/02/2026 | 14/02/2026 | 10 días | 40% | En Progreso
8 | Desarrollo frontend | Carmen Díaz | 05/02/2026 | 14/02/2026 | 9 días | 35% | En Progreso
9 | Integración APIs | Miguel Ángel | 07/02/2026 | 13/02/2026 | 6 días | 20% | Pendiente
FASE 4: PRUEBAS
10 | Pruebas unitarias | Isabel Romero | 11/02/2026 | 15/02/2026 | 4 días | 0% | Pendiente
11 | Pruebas integración | Francisco Gil | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 5 días | 0% | Pendiente
12 | Pruebas aceptación | Lucía Moreno | 15/02/2026 | 18/02/2026 | 3 días | 0% | Pendiente
FASE 5: IMPLEMENTACIÓN
13 | Preparación entorno | Alberto Castro | 17/02/2026 | 19/02/2026 | 2 días | 0% | Pendiente
14 | Despliegue producción | Elena Vargas | 18/02/2026 | 20/02/2026 | 2 días | 0% | Pendiente
15 | Capacitación usuarios | David Jiménez | 19/02/2026 | 22/02/2026 | 3 días | 0% | Pendiente

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO - DIAGRAMA DE GANTT
¿Qué es un Diagrama de Gantt?
Un Diagrama de Gantt es una herramienta visual de gestión de proyectos que muestra las tareas programadas a lo largo del tiempo. Permite visualizar el cronograma completo del proyecto, las dependencias entre tareas y el progreso de cada actividad.
Componentes principales:
• ID: Identificador único de cada tarea
• Tarea: Nombre descriptivo de la actividad
• Responsable: Persona asignada a la tarea
• Fecha Inicio/Fin: Período de ejecución
• Duración: Días necesarios para completar
• Progreso: Porcentaje de avance (0-100%)
• Estado: Pendiente, En Progreso, Completado
Códigos de color en el cronograma:
🟢 Verde: Tarea completada (100%)
🔵 Azul: En progreso (50-99%)
🟠 Naranja: Iniciada (1-49%)
⚪ Gris: Pendiente (0%)
Cómo usar esta plantilla:
1. Modifique las fechas de inicio del proyecto según sus necesidades
2. Actualice los nombres de las tareas según su proyecto específico
3. Asigne responsables a cada tarea del equipo
4. Ajuste las fechas de inicio y duración de cada actividad
5. Actualice regularmente el progreso de cada tarea
6. Cambie el estado según el avance: Pendiente → En Progreso → Completado
7. Revise visualmente el cronograma para identificar solapamientos
Fases del proyecto incluidas:
• Fase 1: Planificación - Definición inicial del proyecto
• Fase 2: Diseño - Arquitectura y prototipos
• Fase 3: Desarrollo - Implementación técnica
• Fase 4: Pruebas - Validación y control de calidad
• Fase 5: Implementación - Despliegue y capacitación
Consejos para una gestión efectiva:
✓ Actualice el diagrama semanalmente para mantenerlo preciso
✓ Identifique dependencias críticas entre tareas
✓ Comunique cambios en el cronograma al equipo inmediatamente
✓ Use las fases para organizar tareas relacionadas
✓ Revise regularmente las tareas atrasadas
✓ Mantenga márgenes de tiempo para imprevistos
Beneficios del Diagrama de Gantt:
• Visualización clara del cronograma completo del proyecto
• Identificación rápida de solapamientos y cuellos de botella
• Seguimiento preciso del progreso de cada tarea
• Mejora en la asignación de recursos y responsabilidades
• Comunicación efectiva con stakeholders
• Facilita la toma de decisiones informadas
Plantilla creada para gestión profesional de proyectos