## Planificación de Tareas
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TAREAS
Plantilla Profesional - Actualizado: 05/02/2026
ID | Tarea | Descripción | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Progreso % | Tiempo Est. (h) | Notas
001 | Análisis de Requisitos | Recopilación y análisis de requisitos del proyecto | Juan Pérez | Alta | Completado | 01/01/2025 | 05/01/2025 | 100 | 40 | Revisión aprobada
002 | Diseño de Base de Datos | Diseño del modelo de datos y estructura | María García | Alta | Completado | 06/01/2025 | 10/01/2025 | 100 | 32 | Incluye diagramas ER
003 | Desarrollo Frontend | Implementación de interfaces de usuario | Carlos López | Media | En Progreso | 11/01/2025 | 25/01/2025 | 65 | 80 | Usando React y Tailwind
004 | Desarrollo Backend API | Creación de servicios REST y lógica de negocio | Ana Martínez | Alta | En Progreso | 11/01/2025 | 30/01/2025 | 45 | 100 | Node.js y Express
005 | Integración de Pagos | Implementar pasarela de pagos | Pedro Sánchez | Alta | Pendiente | 20/01/2025 | 27/01/2025 | 0 | 24 | Stripe y PayPal
006 | Testing Unitario | Pruebas unitarias de componentes | Laura Ruiz | Media | En Progreso | 15/01/2025 | 28/01/2025 | 30 | 40 | Jest y React Testing Library
007 | Optimización SEO | Mejora de posicionamiento web | Miguel Torres | Baja | Pendiente | 25/01/2025 | 31/01/2025 | 0 | 16 | Meta tags y sitemap
008 | Documentación Técnica | Documentación de arquitectura y APIs | Isabel Navarro | Media | Pendiente | 01/02/2025 | 07/02/2025 | 0 | 24 | Swagger y Markdown
009 | Testing de Integración | Pruebas de integración end-to-end | Roberto Díaz | Alta | Pendiente | 28/01/2025 | 05/02/2025 | 0 | 32 | Cypress
010 | Despliegue Producción | Deploy en servidor de producción | Carmen Vega | Alta | Pendiente | 08/02/2025 | 10/02/2025 | 0 | 16 | AWS y CI/CD
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020

## Resumen y Estadísticas
RESUMEN Y ESTADÍSTICAS DEL PROYECTO
Estadísticas Generales
Métrica | Valor
Total de Tareas
Tareas Completadas
Tareas En Progreso
Tareas Pendientes
Progreso Promedio
Tiempo Total Estimado (h)
Distribución por Estado
Estado | Cantidad
Completado
En Progreso
Pendiente
Distribución por Prioridad
Prioridad | Cantidad
Alta
Media
Baja

## Instrucciones de Uso
GUÍA DE USO - PLANIFICACIÓN DE TAREAS
CÓMO USAR ESTA PLANTILLA
1. AÑADIR NUEVAS TAREAS
• Complete las filas vacías con la información de cada tarea
• El ID se genera automáticamente
• Use los menús desplegables para Prioridad y Estado
• El progreso debe ser un número entre 0 y 100
2. CAMPOS PRINCIPALES
• Tarea: Nombre breve y descriptivo
• Descripción: Detalle de lo que implica la tarea
• Responsable: Persona asignada a la tarea
• Prioridad: Alta, Media o Baja
• Estado: Pendiente, En Progreso, Completado, En Espera, Cancelado
• Fechas: Formato DD/MM/AAAA
• Progreso: Porcentaje de 0 a 100
• Tiempo Estimado: Horas necesarias para completar
3. COLORES Y FORMATO
• Rojo: Prioridad Alta
• Naranja: Prioridad Media
• Verde: Prioridad Baja o Completado
• Azul: En Progreso
• Amarillo: Pendiente
4. HOJA DE RESUMEN
• Las estadísticas se actualizan automáticamente
• Los gráficos reflejan el estado actual del proyecto
• Use esta hoja para reportes y presentaciones
5. CONSEJOS
• Actualice el progreso regularmente
• Revise las fechas de vencimiento
• Mantenga las descripciones claras y concisas
• Use las notas para información adicional
• Filtre por responsable o estado para vista personalizada
6. EXPORTAR Y COMPARTIR
• Guarde copias periódicas como respaldo
• Comparta con el equipo en formato Excel
• Use PDF para reportes ejecutivos
© 2025 - Plantilla de Planificación de Tareas - Versión 1.0