## Cronograma
CRONOGRAMA DE PROYECTO
Nombre del Proyecto: |  |  |  | [Ingrese nombre del proyecto] |  |  |  | Responsable: |  | [Ingrese responsable]
Fecha de Inicio: |  |  |  | 05/02/2026 |  |  |  | Fecha de Fin: |  | 06/05/2026
ID | Fase del Proyecto | Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días) | Estado | % Completado | Prioridad | Dependencias | Recursos | Presupuesto | Notas
1 | INICIO | Definición de objetivos | Director Proyecto | 05/02/2026 | 08/02/2026 | 3 | Completado | 100 | Alta | - | 2 personas | 5000
2 | INICIO | Identificación de stakeholders | Líder Comunicación | 09/02/2026 | 11/02/2026 | 2 | Completado | 100 | Alta | ID-1 | 2 personas | 3000
3 | INICIO | Análisis de viabilidad | Analista | 12/02/2026 | 17/02/2026 | 5 | Completado | 100 | Media | ID-2 | 3 personas | 8000
4 | PLANIFICACIÓN | Elaboración del plan de proyecto | Director Proyecto | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 7 | Completado | 100 | Alta | ID-3 | 3 personas | 12000
5 | PLANIFICACIÓN | Definición de alcance | Analista | 26/02/2026 | 02/03/2026 | 4 | Completado | 100 | Alta | ID-4 | 2 personas | 6000
6 | PLANIFICACIÓN | Estimación de recursos | Gerente RRHH | 03/03/2026 | 06/03/2026 | 3 | En Progreso | 75 | Media | ID-5 | 2 personas | 4000
7 | PLANIFICACIÓN | Desarrollo del cronograma | Planificador | 07/03/2026 | 12/03/2026 | 5 | En Progreso | 60 | Alta | ID-6 | 3 personas | 25000
8 | PLANIFICACIÓN | Planificación de riesgos | Gestor Riesgos | 13/03/2026 | 17/03/2026 | 4 | Pendiente | 0 | Media | ID-7 | 2 personas | 15000
9 | EJECUCIÓN | Asignación de equipos | Gerente RRHH | 18/03/2026 | 20/03/2026 | 2 | Pendiente | 0 | Alta | ID-8 | 2 personas | 18000
10 | EJECUCIÓN | Desarrollo de entregables | Equipo Técnico | 21/03/2026 | 20/04/2026 | 30 | Pendiente | 0 | Alta | ID-9 | 8 personas | 10000
11 | EJECUCIÓN | Seguimiento de progreso | Director Proyecto | 21/04/2026 | 21/05/2026 | 30 | Pendiente | 0 | Media | ID-10 | 8 personas | 20000
12 | EJECUCIÓN | Gestión de calidad | QA Manager | 22/05/2026 | 16/06/2026 | 25 | Pendiente | 0 | Alta | ID-11 | 7 personas | 12000
13 | EJECUCIÓN | Comunicación con stakeholders | Líder Comunicación | 17/06/2026 | 17/07/2026 | 30 | Pendiente | 0 | Media | ID-12 | 8 personas | 8000
14 | MONITOREO Y CONTROL | Medición del desempeño | Analista | 18/07/2026 | 07/08/2026 | 20 | Pendiente | 0 | Media | ID-13 | 6 personas | 5000
15 | MONITOREO Y CONTROL | Control de cambios | Director Proyecto | 08/08/2026 | 23/08/2026 | 15 | Pendiente | 0 | Alta | ID-14 | 5 personas | 7000
16 | MONITOREO Y CONTROL | Gestión de riesgos | Gestor Riesgos | 24/08/2026 | 13/09/2026 | 20 | Pendiente | 0 | Media | ID-15 | 6 personas | 9000
17 | MONITOREO Y CONTROL | Reportes de avance | PMO | 14/09/2026 | 29/09/2026 | 15 | Pendiente | 0 | Baja | ID-16 | 5 personas | 6000
18 | CIERRE | Validación de entregables | Cliente | 30/09/2026 | 05/10/2026 | 5 | Pendiente | 0 | Alta | ID-17 | 3 personas | 4000
19 | CIERRE | Documentación final | PMO | 06/10/2026 | 13/10/2026 | 7 | Pendiente | 0 | Media | ID-18 | 3 personas | 5000
20 | CIERRE | Evaluación post-proyecto | Director Proyecto | 14/10/2026 | 17/10/2026 | 3 | Pendiente | 0 | Media | ID-19 | 2 personas | 3000
21 | CIERRE | Cierre administrativo | Administración | 18/10/2026 | 20/10/2026 | 2 | Pendiente | 0 | Baja | ID-20 | 2 personas | 8000
TOTAL:

## Instrucciones
📋 INSTRUCCIONES DE USO - CRONOGRAMA DE PROYECTO
BIENVENIDO A TU PLANTILLA DE CRONOGRAMA PROFESIONAL
📌 INFORMACIÓN GENERAL
• Esta plantilla le ayudará a gestionar y seguir el progreso de su proyecto de manera efectiva
• Los datos de ejemplo pueden ser modificados según sus necesidades
• Todos los campos con fondo amarillo son editables
🎯 CÓMO USAR ESTA PLANTILLA
1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
- Complete el nombre del proyecto, responsable y fechas en la parte superior
2. GESTIÓN DE TAREAS
- ID: Número único de identificación (automático)
- Fase: Agrupe tareas por fase del proyecto
- Tarea: Descripción específica de la actividad
- Responsable: Persona encargada de ejecutar
3. FECHAS Y DURACIÓN
- Fecha Inicio: Cuándo comienza la tarea
- Fecha Fin: Cuándo termina la tarea
- Duración: Días laborables necesarios
4. SEGUIMIENTO
- Estado: Seleccione entre las opciones del menú desplegable
* Pendiente: No iniciada
* En Progreso: En ejecución
* Completado: Finalizada
* Bloqueado: Impedida por algún factor
* Cancelado: No se ejecutará
- % Completado: Ingrese un valor entre 0 y 100
- Prioridad: Baja, Media, Alta o Crítica
5. DEPENDENCIAS Y RECURSOS
- Dependencias: Tareas que deben completarse antes
- Recursos: Personal o materiales necesarios
- Presupuesto: Costo estimado de la tarea
- Notas: Observaciones adicionales
💡 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
✓ Validación automática de datos
✓ Formato condicional por progreso
✓ Cálculo automático de totales
✓ Colores según estado y prioridad
✓ Filas alternas para mejor lectura
🎨 CÓDIGO DE COLORES
ESTADOS:
• Verde: Tarea completada
• Azul: Tarea en progreso
• Naranja: Tarea bloqueada
PRIORIDADES:
• Naranja: Alta prioridad
• Rojo: Prioridad crítica
PROGRESO:
• Escala de colores de rojo (0%) a verde (100%)
⚠️ RECOMENDACIONES
1. Actualice el estado y porcentaje de avance regularmente
2. Revise las dependencias antes de iniciar tareas
3. Ajuste las fechas según el progreso real
4. Mantenga las notas actualizadas con información relevante
5. Realice respaldos periódicos de este archivo
📊 ANÁLISIS Y REPORTES
• El presupuesto total se calcula automáticamente
• Use filtros de Excel para analizar por fase, responsable o estado
• Ordene por prioridad para enfocarse en lo importante
• Exporte datos para presentaciones o informes ejecutivos
✅ BUENAS PRÁCTICAS
• Defina claramente el alcance de cada tarea
• Asigne responsables específicos
• Sea realista con las estimaciones de tiempo
• Comunique cambios a todos los interesados
• Documente decisiones importantes en las notas
🆘 SOPORTE
Si tiene preguntas sobre el uso de esta plantilla:
• Revise estas instrucciones cuidadosamente
• Consulte la documentación de Excel para funciones específicas
• Mantenga una copia de respaldo antes de hacer cambios importantes
¡Éxito en su proyecto!