## 📅 Eventos
🎉 ORGANIZADOR DE EVENTOS - LISTA MAESTRA
ID | Nombre del Evento | Tipo de Evento | Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Ubicación | Asistentes Esperados | Estado | Notas
EV-001 | Evento 1 | Taller | 2024-08-16 | 9:00 | 22:00 | Terraza | 51 | En progreso | Pendiente confirmar detalles
EV-002 | Evento 2 | Reunión | 2024-06-03 | 9:00 | 15:00 | Auditorio | 169 | En progreso | Pendiente confirmar detalles
EV-003 | Evento 3 | Seminario | 2024-08-05 | 16:00 | 22:00 | Auditorio | 150 | Confirmado | Pendiente confirmar detalles
EV-004 | Evento 4 | Conferencia | 2024-06-17 | 13:00 | 10:00 | Salón Principal | 119 | Confirmado | Pendiente confirmar detalles
EV-005 | Evento 5 | Boda | 2024-08-25 | 14:00 | 12:00 | Jardín | 184 | Confirmado | Pendiente confirmar detalles
EV-006 | Evento 6 | Reunión | 2024-06-14 | 11:00 | 11:00 | Jardín | 126 | En progreso | Pendiente confirmar detalles
EV-007 | Evento 7 | Boda | 2024-08-23 | 12:00 | 22:00 | Salón Principal | 174 | Confirmado | Pendiente confirmar detalles
EV-008 | Evento 8 | Boda | 2024-07-11 | 14:00 | 12:00 | Salón Principal | 71 | En progreso | Pendiente confirmar detalles
EV-009 | Evento 9 | Conferencia | 2024-08-23 | 17:00 | 21:00 | Salón Principal | 159 | En progreso | Pendiente confirmar detalles
EV-010 | Evento 10 | Cumpleaños | 2024-07-30 | 17:00 | 12:00 | Sala VIP | 36 | Confirmado | Pendiente confirmar detalles
EV-011 | Evento 11 | Seminario | 2024-11-19 | 18:00 | 22:00 | Oficina Central | 24 | En progreso | Pendiente confirmar detalles
EV-012 | Evento 12 | Conferencia | 2024-10-28 | 12:00 | 19:00 | Oficina Central | 26 | En progreso | Pendiente confirmar detalles
EV-013 | Evento 13 | Seminario | 2024-07-08 | 17:00 | 22:00 | Auditorio | 129 | Confirmado | Pendiente confirmar detalles
EV-014 | Evento 14 | Seminario | 2024-06-16 | 9:00 | 12:00 | Sala VIP | 64 | En progreso | Pendiente confirmar detalles
EV-015 | Evento 15 | Fiesta | 2024-07-09 | 11:00 | 10:00 | Salón Principal | 62 | Planificando | Pendiente confirmar detalles

## 💰 Presupuesto
💰 GESTIÓN DE PRESUPUESTO
ID Evento | Categoría | Concepto | Proveedor | Presupuesto Estimado | Gasto Real | Diferencia | Estado de Pago
EV-014 | Entretenimiento | Animadores | Proveedor A | 2508 | 2808 |  | Pagado 100%
EV-002 | Catering | Postres | Proveedor A | 8606 | 9218 |  | Pagado 50%
EV-005 | Alquiler Equipo | Mesas | Por definir | 3269 | 3322 |  | Pagado 100%
EV-009 | Catering | Coffee break | Por definir | 9866 | 10192 |  | Pagado 50%
EV-010 | Fotografía | Impresiones | Proveedor B | 6706 | 5573 |  | Pagado 50%
EV-005 | Personal | Meseros | Proveedor B | 7417 | 6538 |  | Pendiente
EV-002 | Catering | Bebidas | Proveedor D | 1957 | 2300 |  | Por pagar
EV-012 | Personal | Coordinador | Proveedor A | 8630 | 7004 |  | Pagado 100%
EV-008 | Transporte | Taxis | Por definir | 8287 | 7608 |  | Pagado 100%
EV-001 | Marketing | Publicidad | Proveedor D | 5861 | 5865 |  | Pendiente
EV-010 | Marketing | Invitaciones | Proveedor D | 2354 | 1963 |  | Pagado 50%
EV-005 | Catering | Bebidas | Proveedor B | 4252 | 4840 |  | Pagado 100%
EV-005 | Catering | Postres | Por definir | 6312 | 7074 |  | Por pagar
EV-012 | Alquiler Equipo | Sillas | Proveedor D | 9705 | 9609 |  | Por pagar
EV-002 | Marketing | Página web | Proveedor D | 3932 | 4306 |  | Pendiente
EV-007 | Personal | Coordinador | Proveedor B | 7890 | 7221 |  | Por pagar
EV-010 | Decoración | Iluminación | Proveedor B | 4420 | 4330 |  | Por pagar
EV-009 | Transporte | Coordinador | Proveedor B | 4322 | 4795 |  | Pagado 100%
EV-010 | Marketing | Página web | Proveedor A | 1168 | 946 |  | Por pagar
EV-009 | Decoración | Manteles | Proveedor B | 6316 | 7212 |  | Pagado 50%
EV-001 | Catering | Postres | Proveedor D | 1766 | 1770 |  | Pagado 50%
EV-009 | Alquiler Equipo | Sillas | Por definir | 8500 | 9153 |  | Por pagar
EV-003 | Transporte | Autobús | Por definir | 5406 | 4664 |  | Pagado 100%
EV-011 | Catering | Postres | Por definir | 3028 | 3023 |  | Por pagar
EV-012 | Fotografía | Fotógrafo | Proveedor D | 9923 | 9678 |  | Pagado 50%
EV-011 | Decoración | Flores | Por definir | 8268 | 8178 |  | Pagado 50%
EV-013 | Alquiler Equipo | Pantallas | Por definir | 3157 | 2870 |  | Pagado 50%
EV-008 | Fotografía | Videógrafo | Por definir | 7364 | 6184 |  | Pagado 50%
EV-015 | Catering | Servicio de comida | Proveedor D | 7013 | 7920 |  | Pendiente
EV-001 | Catering | Servicio de comida | Por definir | 3792 | 4253 |  | Por pagar
TOTAL PRESUPUESTADO:
TOTAL GASTADO:
DIFERENCIA TOTAL:

## 👥 Invitados
👥 LISTA DE INVITADOS
ID Evento | Nombre Completo | Email | Teléfono | Tipo | Confirmación | Acompañantes | Restricciones Alimentarias | Notas
EV-005 | Carlos López | carlos.lópez@email.com | +34 924 829 686 | Expositor | Pendiente | 2 | Vegetariano
EV-013 | Juan Pérez | juan.pérez@email.com | +34 947 725 262 | VIP | Confirmado | 0 | Sin lactosa
EV-001 | Luis Rodríguez | luis.rodríguez@email.com | +34 844 308 815 | Staff | Declinó | 3 | Ninguna
EV-010 | Carmen Sánchez | carmen.sánchez@email.com | +34 834 519 104 | Staff | Tentativo | 1 | Sin lactosa
EV-015 | Luis Rodríguez | luis.rodríguez@email.com | +34 997 273 360 | Staff | Pendiente | 0 | Ninguna
EV-006 | Luis Rodríguez | luis.rodríguez@email.com | +34 705 277 888 | Prensa | Pendiente | 2 | Sin lactosa
EV-008 | Juan Pérez | juan.pérez@email.com | +34 848 205 294 | Expositor | Declinó | 3 | Vegano
EV-002 | Carmen Sánchez | carmen.sánchez@email.com | +34 925 100 972 | Prensa | Tentativo | 1 | Vegano
EV-011 | Carmen Sánchez | carmen.sánchez@email.com | +34 613 930 506 | General | Declinó | 2 | Vegano
EV-006 | Carmen Sánchez | carmen.sánchez@email.com | +34 832 261 954 | Expositor | Pendiente | 3 | Vegetariano
EV-009 | Juan Pérez | juan.pérez@email.com | +34 642 430 318 | Expositor | Pendiente | 0 | Ninguna
EV-014 | Laura González | laura.gonzález@email.com | +34 972 860 142 | Staff | Declinó | 0 | Sin lactosa
EV-012 | Laura González | laura.gonzález@email.com | +34 662 804 712 | Expositor | Pendiente | 2 | Alergias
EV-002 | María García | maría.garcía@email.com | +34 827 617 256 | Staff | Declinó | 0 | Vegano
EV-005 | Juan Pérez | juan.pérez@email.com | +34 871 480 228 | General | Tentativo | 2 | Vegano
EV-012 | Luis Rodríguez | luis.rodríguez@email.com | +34 910 679 202 | Staff | Declinó | 1 | Alergias
EV-012 | Laura González | laura.gonzález@email.com | +34 684 605 103 | Expositor | Declinó | 2 | Ninguna
EV-001 | Luis Rodríguez | luis.rodríguez@email.com | +34 612 790 908 | Expositor | Confirmado | 2 | Ninguna
EV-011 | Carlos López | carlos.lópez@email.com | +34 801 374 243 | General | Declinó | 1 | Alergias
EV-005 | María García | maría.garcía@email.com | +34 871 175 518 | Prensa | Tentativo | 1 | Sin gluten
EV-001 | Carmen Sánchez | carmen.sánchez@email.com | +34 707 914 820 | General | Confirmado | 1 | Alergias
EV-002 | Carlos López | carlos.lópez@email.com | +34 728 990 771 | VIP | Declinó | 1 | Sin gluten
EV-013 | Luis Rodríguez | luis.rodríguez@email.com | +34 738 894 618 | Expositor | Tentativo | 2 | Sin lactosa
EV-008 | Carlos López | carlos.lópez@email.com | +34 682 328 291 | Expositor | Declinó | 3 | Alergias
EV-004 | Juan Pérez | juan.pérez@email.com | +34 759 973 634 | Expositor | Confirmado | 3 | Vegano
EV-006 | Carmen Sánchez | carmen.sánchez@email.com | +34 908 686 919 | Prensa | Tentativo | 3 | Sin lactosa
EV-011 | Carlos López | carlos.lópez@email.com | +34 980 609 479 | VIP | Tentativo | 1 | Vegetariano
EV-011 | Laura González | laura.gonzález@email.com | +34 794 744 214 | General | Tentativo | 0 | Vegetariano
EV-015 | María García | maría.garcía@email.com | +34 733 232 679 | Expositor | Confirmado | 2 | Alergias
EV-013 | Luis Rodríguez | luis.rodríguez@email.com | +34 602 434 814 | Expositor | Declinó | 2 | Vegano
EV-014 | Juan Pérez | juan.pérez@email.com | +34 695 853 324 | Expositor | Tentativo | 2 | Ninguna
EV-012 | María García | maría.garcía@email.com | +34 904 502 298 | VIP | Pendiente | 0 | Vegetariano
EV-010 | Laura González | laura.gonzález@email.com | +34 819 150 410 | General | Tentativo | 0 | Alergias
EV-014 | José Fernández | josé.fernández@email.com | +34 817 964 993 | General | Pendiente | 2 | Alergias
EV-003 | Carmen Sánchez | carmen.sánchez@email.com | +34 726 358 311 | General | Confirmado | 2 | Vegetariano
EV-008 | Carmen Sánchez | carmen.sánchez@email.com | +34 620 207 115 | Prensa | Tentativo | 3 | Alergias
EV-013 | María García | maría.garcía@email.com | +34 899 745 318 | VIP | Confirmado | 0 | Vegano
EV-004 | Ana Martínez | ana.martínez@email.com | +34 959 597 644 | Staff | Pendiente | 1 | Sin lactosa
EV-007 | Luis Rodríguez | luis.rodríguez@email.com | +34 994 423 801 | VIP | Confirmado | 3 | Vegano
EV-011 | José Fernández | josé.fernández@email.com | +34 650 939 889 | Staff | Tentativo | 0 | Alergias
EV-012 | Luis Rodríguez | luis.rodríguez@email.com | +34 606 679 441 | Prensa | Confirmado | 0 | Sin gluten
EV-008 | Ana Martínez | ana.martínez@email.com | +34 679 811 734 | General | Pendiente | 3 | Sin lactosa
EV-012 | Ana Martínez | ana.martínez@email.com | +34 750 329 330 | Prensa | Declinó | 3 | Vegano
EV-006 | Ana Martínez | ana.martínez@email.com | +34 938 591 747 | Prensa | Confirmado | 2 | Sin gluten
EV-011 | Luis Rodríguez | luis.rodríguez@email.com | +34 915 390 944 | Prensa | Confirmado | 1 | Vegano
EV-013 | Juan Pérez | juan.pérez@email.com | +34 774 749 585 | VIP | Confirmado | 2 | Vegetariano
EV-009 | José Fernández | josé.fernández@email.com | +34 935 259 594 | General | Tentativo | 2 | Sin gluten
EV-006 | Luis Rodríguez | luis.rodríguez@email.com | +34 839 979 393 | VIP | Declinó | 1 | Sin gluten
EV-008 | José Fernández | josé.fernández@email.com | +34 715 282 706 | Prensa | Declinó | 2 | Sin lactosa
EV-013 | José Fernández | josé.fernández@email.com | +34 778 127 779 | General | Pendiente | 2 | Vegetariano

## ✓ Tareas
✓ GESTIÓN DE TAREAS
ID Evento | Tarea | Responsable | Fecha Límite | Prioridad | Estado | Progreso % | Observaciones
EV-012 | Verificar permisos necesarios | Juan Carlos | 2026-04-03 20:08 | Baja | Bloqueada | 3100%
EV-011 | Instalar decoración | Diego Martín | 2026-03-26 20:08 | Alta | No iniciada | 0%
EV-009 | Preparar material promocional | Laura Torres | 2026-04-03 20:08 | Baja | No iniciada | 0%
EV-013 | Realizar ensayo general | Carmen Silva | 2026-04-01 20:08 | Baja | Bloqueada | 8600%
EV-002 | Confirmar lista de invitados | Carmen Silva | 2026-03-23 20:08 | Media | Bloqueada | 4200%
EV-014 | Enviar invitaciones | Pedro Gómez | 2026-03-11 20:08 | Media | Completada | 6600%
EV-002 | Coordinar equipo de fotografía | Diego Martín | 2026-02-01 20:08 | Alta | En progreso | 8600%
EV-002 | Coordinar logística de transporte | Diego Martín | 2026-02-01 20:08 | Media | En progreso | 7700%
EV-007 | Verificar permisos necesarios | Laura Torres | 2026-02-05 20:08 | Baja | No iniciada | 0%
EV-013 | Revisar menú con catering | Carmen Silva | 2026-02-10 20:08 | Baja | Bloqueada | 4800%
EV-010 | Contratar personal de apoyo | Pedro Gómez | 2026-03-04 20:08 | Baja | No iniciada | 0%
EV-001 | Verificar sistema de audio | María López | 2026-03-28 20:08 | Media | Bloqueada | 6800%
EV-010 | Verificar permisos necesarios | Laura Torres | 2026-02-26 20:08 | Baja | Bloqueada | 6400%
EV-007 | Preparar material promocional | Juan Carlos | 2026-03-09 20:08 | Alta | Bloqueada | 4000%
EV-011 | Coordinar logística de transporte | Pedro Gómez | 2026-03-14 20:08 | Alta | Completada | 8800%
EV-015 | Preparar material promocional | Juan Carlos | 2026-03-30 20:08 | Baja | En progreso | 10000%
EV-010 | Confirmar contrato con proveedor | Pedro Gómez | 2026-01-31 20:08 | Media | Bloqueada | 5400%
EV-015 | Enviar invitaciones | Carmen Silva | 2026-02-06 20:08 | Alta | Bloqueada | 4200%
EV-013 | Coordinar logística de transporte | Juan Carlos | 2026-03-14 20:08 | Baja | Bloqueada | 500%
EV-008 | Coordinar logística de transporte | Juan Carlos | 2026-03-28 20:08 | Media | Bloqueada | 2300%
EV-010 | Coordinar equipo de fotografía | María López | 2026-02-01 20:08 | Media | No iniciada | 0%
EV-008 | Verificar permisos necesarios | Laura Torres | 2026-04-05 20:08 | Baja | Completada | 4700%
EV-014 | Coordinar equipo de fotografía | Juan Carlos | 2026-03-27 20:08 | Alta | Completada | 200%
EV-005 | Verificar sistema de audio | Diego Martín | 2026-02-14 20:08 | Baja | En progreso | 6600%
EV-006 | Confirmar lista de invitados | Juan Carlos | 2026-03-26 20:08 | Baja | Completada | 3500%
EV-006 | Preparar material promocional | Laura Torres | 2026-02-07 20:08 | Alta | Completada | 8000%
EV-012 | Confirmar contrato con proveedor | Juan Carlos | 2026-02-06 20:08 | Media | En progreso | 3400%
EV-002 | Preparar material promocional | María López | 2026-03-22 20:08 | Baja | Bloqueada | 1000%
EV-003 | Coordinar equipo de fotografía | Diego Martín | 2026-03-20 20:08 | Alta | No iniciada | 0%
EV-001 | Realizar ensayo general | Diego Martín | 2026-03-18 20:08 | Media | No iniciada | 0%
EV-003 | Coordinar logística de transporte | Laura Torres | 2026-03-20 20:08 | Alta | Bloqueada | 6500%
EV-002 | Instalar decoración | Juan Carlos | 2026-03-14 20:08 | Alta | Bloqueada | 4700%
EV-015 | Realizar ensayo general | Laura Torres | 2026-03-18 20:08 | Media | Bloqueada | 3300%
EV-008 | Verificar sistema de audio | Pedro Gómez | 2026-03-20 20:08 | Media | No iniciada | 0%
EV-015 | Coordinar equipo de fotografía | Juan Carlos | 2026-01-26 20:08 | Media | Completada | 9400%
EV-014 | Contratar personal de apoyo | Diego Martín | 2026-02-13 20:08 | Baja | En progreso | 9300%
EV-013 | Preparar material promocional | Diego Martín | 2026-02-27 20:08 | Alta | En progreso | 5800%
EV-001 | Enviar invitaciones | Laura Torres | 2026-02-10 20:08 | Media | No iniciada | 0%
EV-007 | Verificar sistema de audio | Juan Carlos | 2026-03-25 20:08 | Media | No iniciada | 0%
EV-004 | Contratar personal de apoyo | Pedro Gómez | 2026-02-18 20:08 | Media | No iniciada | 0%

## 🏢 Proveedores
🏢 DIRECTORIO DE PROVEEDORES
Nombre Proveedor | Categoría | Contacto | Teléfono | Email | Calificación | Precio Promedio | Disponibilidad | Notas
Catering Gourmet | Catering | Carlos Mendoza | +34 911 222 333 | info@cateringgourmet.com | 4.5 | 50 | Alta | Especialidad en eventos corporativos
Decoraciones Elegantes | Decoración | Laura Ruiz | +34 922 333 444 | contacto@decelegantes.com | 4.8 | 35 | Media | Excelente para bodas
Audio & Video Pro | Alquiler Equipo | Miguel Santos | +34 933 444 555 | ventas@avpro.com | 4.6 | 80 | Alta | Equipos de última generación
Fotografía Artística | Fotografía | Ana Belén | +34 944 555 666 | info@fotoarte.com | 4.9 | 120 | Media | Portfolio impresionante
Transporte VIP | Transporte | José Luis | +34 955 666 777 | reservas@transportevip.com | 4.3 | 45 | Alta | Flota moderna
Flores & Diseño | Decoración | Carmen Flores | +34 966 777 888 | pedidos@floresydiseno.com | 4.7 | 40 | Alta | Arreglos personalizados
DJ Profesional | Entretenimiento | David Music | +34 977 888 999 | booking@djpro.com | 4.4 | 60 | Media | Amplio repertorio musical
Catering Express | Catering | Roberto García | +34 988 999 000 | pedidos@cateringexpress.com | 4.2 | 30 | Alta | Servicio rápido
Seguridad Total | Personal | Fernando López | +34 999 000 111 | info@seguridadtotal.com | 4.5 | 25 | Alta | Personal certificado
Iluminación Creativa | Alquiler Equipo | Patricia Luz | +34 900 111 222 | ventas@iluminacioncreativa.com | 4.6 | 55 | Media | Efectos especiales

## ⏰ Cronograma
⏰ CRONOGRAMA DEL EVENTO
ID Evento | Hora | Actividad | Responsable | Ubicación | Duración (min) | Notas
EV-001 | 08:00 | Llegada del equipo de montaje | María López | Salón Principal | 60
EV-001 | 09:00 | Instalación de equipos técnicos | Pedro Gómez | Salón Principal | 120
EV-001 | 11:00 | Montaje de decoración | Carmen Silva | Salón Principal | 90
EV-001 | 12:30 | Prueba de sonido | Diego Martín | Salón Principal | 30
EV-001 | 13:00 | Almuerzo del equipo | Todos | Cafetería | 60
EV-001 | 14:00 | Revisión final de detalles | Juan Carlos | Salón Principal | 45
EV-001 | 15:00 | Recepción de invitados | Laura Torres | Entrada Principal | 60
EV-001 | 16:00 | Ceremonia de apertura | Juan Carlos | Salón Principal | 30
EV-001 | 16:30 | Presentación principal | Invitado especial | Salón Principal | 90
EV-001 | 18:00 | Coffee break | Catering | Área de descanso | 30
EV-001 | 18:30 | Actividades interactivas | Diego Martín | Salón Principal | 60
EV-001 | 19:30 | Cóctel de networking | Laura Torres | Terraza | 90
EV-001 | 21:00 | Cierre y despedida | Juan Carlos | Salón Principal | 30
EV-001 | 21:30 | Desmontaje | María López | Salón Principal | 120

## 📊 Dashboard
📊 DASHBOARD - RESUMEN EJECUTIVO
ESTADÍSTICAS GENERALES |  |  | PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
Total de Eventos: | 15 | eventos | Categoría | Monto
Eventos Activos: | 12 | eventos | Catering | 45000
Presupuesto Total: | 150000 | $ | Decoración | 25000
Gasto Total: | 142500 | $ | Entretenimiento | 30000
Total de Invitados: | 850 | personas | Fotografía | 20000
Tasa de Confirmación: | 78% | % | Transporte | 15000
|  |  | Otros | 15000
DISTRIBUCIÓN POR ESTADO
Estado | Cantidad
Planificando | 4
En progreso | 5
Confirmado | 3
Completado | 2
Cancelado | 1

## 📖 Instrucciones
📖 GUÍA DE USO - ORGANIZADOR DE EVENTOS
BIENVENIDO AL ORGANIZADOR DE EVENTOS
Esta plantilla te ayudará a gestionar todos los aspectos de tus eventos de manera profesional.
📅 HOJA EVENTOS
- ID del Evento: | Identificador único para cada evento
- Información Básica: | Nombre, tipo, fecha, hora y ubicación
- Asistentes: | Número esperado de participantes
- Estado: | Seguimiento del progreso (Planificando, En progreso, Confirmado, etc.)
💰 HOJA PRESUPUESTO
- Categorías: | Organiza gastos por tipo (Catering, Decoración, etc.)
- Presupuesto vs Real: | Compara lo planificado con lo gastado
- Estado de Pago: | Mantén registro de pagos pendientes y realizados
- Totales Automáticos: | Cálculos automáticos de totales y diferencias
👥 HOJA INVITADOS
- Datos de Contacto: | Nombre, email, teléfono de cada invitado
- Confirmaciones: | Estado de confirmación de asistencia
- Restricciones: | Notas sobre alergias o necesidades especiales
- Acompañantes: | Número de personas adicionales por invitado
✓ HOJA TAREAS
- Responsables: | Asigna cada tarea a una persona específica
- Prioridades: | Marca tareas como Alta, Media o Baja prioridad
- Fechas Límite: | Establece plazos para cada actividad
- Progreso: | Seguimiento del porcentaje de avance
🏢 HOJA PROVEEDORES
- Datos de Contacto: | Información completa de cada proveedor
- Calificaciones: | Sistema de valoración de 1 a 5 estrellas
- Precios: | Tarifas promedio de cada servicio
- Disponibilidad: | Estado de disponibilidad del proveedor
⏰ HOJA CRONOGRAMA
- Horarios: | Programa detallado de todas las actividades
- Responsables: | Quién está a cargo de cada actividad
- Duración: | Tiempo estimado para cada tarea
- Ubicaciones: | Dónde se realizará cada actividad
📊 HOJA DASHBOARD
- Métricas Clave: | Indicadores principales de tus eventos
- Gráficos: | Visualización de datos importantes
- Resumen Financiero: | Estado general del presupuesto
CONSEJOS DE USO:
✓ | Actualiza los datos regularmente para mantener información precisa
✓ | Utiliza los filtros para buscar eventos o tareas específicas
✓ | Revisa el Dashboard semanalmente para monitorear el progreso
✓ | Haz copias de seguridad antes de eventos importantes
✓ | Personaliza las categorías según tus necesidades
✓ | Comparte la plantilla con tu equipo de trabajo
SOPORTE:
¡Éxito en la organización de tus eventos!