## Dashboard
📊 DASHBOARD DE PROYECTOS
Actualizado: 05/02/2026 16:54
RESUMEN GENERAL
| Total Proyectos | Proyectos Activos | Proyectos Completados | Proyectos Atrasados
📈 INDICADORES DE RENDIMIENTO
| Presupuesto Total: |  |  |  | 🎯 PROYECTOS POR PRIORIDAD
| Gasto Actual: |  |  |  | Alta:
| Avance Promedio: |  |  |  | Media:
| Tareas Completadas: |  |  |  | Baja:

## Seguimiento de Proyectos
📋 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
ID Proyecto | Nombre del Proyecto | Responsable | Estado | Avance (%) | Presupuesto | Gasto Actual | Prioridad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Días Restantes | Notas
PRY-001 | Desarrollo Web Corporativo | Ana García | En Progreso | 65% | 50000 | 32500 | Alta | 2025-12-22 16:55 | 2026-03-07 16:55
PRY-002 | Migración a la Nube | Carlos Ruiz | En Progreso | 40% | 75000 | 30000 | Alta | 2026-01-06 16:55 | 2026-04-06 16:55
PRY-003 | Campaña Marketing Digital | María López | En Progreso | 80% | 25000 | 20000 | Media | 2025-12-07 16:55 | 2026-02-20 16:55
PRY-004 | Implementación CRM | Juan Martínez | Por Iniciar | 0% | 40000 | 0 | Media | 2026-02-12 16:55 | 2026-06-05 16:55
PRY-005 | Renovación Infraestructura | Laura Sánchez | Completado | 100% | 60000 | 58000 | Alta | 2025-11-07 16:55 | 2026-01-26 16:55
Formulas:
Días Restantes = [Fecha Fin]-TODAY()

## Tareas Detalladas
✓ TAREAS DETALLADAS
ID Tarea | ID Proyecto | Nombre Tarea | Responsable | Estado | Prioridad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Horas Estimadas | Horas Reales | Progreso (%) | Notas
TSK-001 | PRY-001 | Diseño de interfaz | Ana García | Completada | Alta | 2025-12-27 16:55 | 2026-01-06 16:55 | 80 | 75 | 100%
TSK-002 | PRY-001 | Desarrollo frontend | Carlos Ruiz | En Progreso | Alta | 2026-01-06 16:55 | 2026-02-15 16:55 | 120 | 85 | 70%
TSK-003 | PRY-001 | Integración backend | María López | En Progreso | Alta | 2026-01-16 16:55 | 2026-02-25 16:55 | 100 | 45 | 45%
TSK-004 | PRY-002 | Análisis de infraestructura | Juan Martínez | Completada | Alta | 2026-01-06 16:55 | 2026-01-16 16:55 | 40 | 40 | 100%
TSK-005 | PRY-002 | Migración de datos | Laura Sánchez | En Progreso | Alta | 2026-01-21 16:55 | 2026-03-22 16:55 | 160 | 60 | 38%
TSK-006 | PRY-003 | Estrategia de contenido | María López | Completada | Media | 2025-12-12 16:55 | 2025-12-22 16:55 | 30 | 28 | 100%
TSK-007 | PRY-003 | Creación de campañas | Pedro Torres | En Progreso | Media | 2025-12-27 16:55 | 2026-02-10 16:55 | 60 | 50 | 83%
TSK-008 | PRY-005 | Instalación servidores | Laura Sánchez | Completada | Alta | 2025-11-12 16:55 | 2025-11-27 16:55 | 80 | 82 | 100%

## Equipo
👥 EQUIPO DE TRABAJO
ID | Nombre | Rol | Email | Teléfono | Proyectos Asignados | Tareas Activas | Disponibilidad (%) | Notas
EMP-001 | Ana García | Project Manager | ana.garcia@empresa.com | +34 600 111 222 | 2 | 3 | 75%
EMP-002 | Carlos Ruiz | Desarrollador Senior | carlos.ruiz@empresa.com | +34 600 222 333 | 2 | 4 | 60%
EMP-003 | María López | Marketing Manager | maria.lopez@empresa.com | +34 600 333 444 | 2 | 5 | 50%
EMP-004 | Juan Martínez | Analista de Sistemas | juan.martinez@empresa.com | +34 600 444 555 | 1 | 2 | 85%
EMP-005 | Laura Sánchez | Arquitecta de Soluciones | laura.sanchez@empresa.com | +34 600 555 666 | 2 | 3 | 70%
EMP-006 | Pedro Torres | Diseñador UX/UI | pedro.torres@empresa.com | +34 600 666 777 | 1 | 2 | 90%

## Instrucciones
📖 GUÍA DE USO - PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
BIENVENIDO
Esta plantilla profesional te permite gestionar todos tus proyectos de manera eficiente y visual.
📊 DASHBOARD
• Vista general con KPIs principales
• Métricas de rendimiento en tiempo real
• Indicadores de estado actualizados automáticamente
📋 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
• Registra cada proyecto con información detallada
• Estados: Por Iniciar, En Progreso, Completado, En Pausa, Atrasado
• Control de presupuesto y gastos
• Seguimiento de avance con porcentajes
• Cálculo automático de días restantes
• Formato condicional por colores según estado
✓ TAREAS DETALLADAS
• Desglosa cada proyecto en tareas específicas
• Asigna responsables a cada tarea
• Control de horas estimadas vs reales
• Barras de progreso visuales
• Estados: Pendiente, En Progreso, Completada, Bloqueada
👥 EQUIPO
• Gestiona el personal del proyecto
• Información de contacto centralizada
• Visualiza carga de trabajo por persona
• Control de disponibilidad
💡 CONSEJOS DE USO
1. Actualiza los estados regularmente
2. Revisa el Dashboard diariamente
3. Usa las validaciones de datos (listas desplegables)
4. Los colores te ayudan a identificar prioridades
5. Guarda copias de seguridad periódicamente
🎨 CÓDIGO DE COLORES
Verde: Completado o en buen estado
Azul: En progreso
Naranja: Advertencia o prioridad media
Rojo: Atrasado, bloqueado o prioridad alta
Gris: Por iniciar
⚠️ IMPORTANTE
• No elimines las fórmulas de los campos calculados
• Los datos de ejemplo pueden ser eliminados
• Mantén el formato de fechas consistente
• Usa las validaciones de datos para evitar errores
📞 SOPORTE
Esta plantilla es gratuita y de libre uso.
Puedes adaptarla según tus necesidades.
¡Éxito en tus proyectos! 🚀